## 📖 ИНСТРУКЦИЯ
ГЕНЕРАТОР АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (АОСР)
Форма по Приказу Ростехнадзора № 344 от 16.10.2022
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вы заполняете 4 листа этой книги → запускаете скрипт generate_aosr.py → получаете готовые акты в Word.
ШАГ 1. Лист «1.Объект»
Один раз заполните данные объекта и организаций. Эти данные попадут в шапку каждого акта. Синим цветом выделено всё, что вводите вы.
ШАГ 2. Лист «2.Участники»
Внесите состав комиссии: роль выбирается из выпадающего списка, ФИО, должность и приказ о полномочиях. Эти люди будут в каждом акте.
ШАГ 3. Лист «3.Материалы»
Реестр входного контроля: каждому материалу присвойте короткий код (М-1, М-2…). В актах вы будете ссылаться на материалы по этим кодам — скрипт сам подставит полное наименование и реквизиты сертификата/паспорта.
ШАГ 4. Лист «4.Реестр актов»
Главный лист: одна строка = один акт. Колонка «Проверка» сама подсветит ошибки в датах (например, акт подписан раньше окончания работ — частая придирка стройконтроля).
ШАГ 5. Запуск
Положите этот файл рядом со скриптом generate_aosr.py и выполните в командной строке: python generate_aosr.py
Готовые акты появятся в папке «Акты». Скрипт перед генерацией проверит данные и понятным языком сообщит, если что-то не так.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
• Наведите курсор на любой заголовок колонки — появится подсказка по заполнению.
• Первая строка данных на каждом листе — заполненный пример. Замените его своими данными.
• Можно сгенерировать один акт: python generate_aosr.py --akt 1
• Имя файла акта настраивается на листе «1.Объект» (параметр «Шаблон имени файла»).
• Не переименовывайте листы и не удаляйте колонки — скрипт ищет их по названиям.

## 5.Справочники
Роли участников | Типы документов о качестве
Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | Сертификат соответствия
Представитель лица, осуществляющего строительство | Паспорт качества
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля | Декларация о соответствии
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации | Протокол испытаний
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | Санитарно-эпидемиологическое заключение
Иной представитель | Документ о качестве

## 1.Объект
Параметр | Значение | Подсказка
Наименование объекта | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, корпус 2 | Полное наименование объекта капитального строительства — как в разрешении на строительство.
Адрес объекта | Московская обл., г. Подольск, ул. Строителей, уч. 15 | Почтовый или строительный адрес.
Застройщик (технический заказчик) | ООО «СЗ Девелопмент», ОГРН 1157746000000, ИНН 7701000000, г. Москва, ул. Ленина, д. 1; СРО Ассоциация «Стройнадзор», рег. № 123 | Наименование, ОГРН, ИНН, адрес, сведения о СРО — одной строкой, как должно быть в шапке акта.
Лицо, осуществляющее строительство | ООО «ГенСтрой», ОГРН 1157746111111, ИНН 7702000000, г. Москва, пр-т Мира, д. 10; СРО Ассоциация «Объединение строителей», рег. № 456 | Генподрядчик: наименование, ОГРН, ИНН, адрес, СРО.
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | ООО «ПроектБюро», ОГРН 1157746222222, ИНН 7703000000, г. Москва, ул. Проектная, д. 5; СРО Ассоциация «Проектировщики», рег. № 789 | Проектная организация. Если её представитель не привлекается к освидетельствованию — всё равно укажите для шапки акта.
Лицо, выполнившее работы (по умолчанию) | ООО «СубМонтаж», ОГРН 1157746333333, ИНН 7704000000, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7; СРО Ассоциация «Объединение строителей», рег. № 456 | Субподрядчик. Используется, если в реестре актов колонка «Кем выполнены работы» оставлена пустой.
Количество экземпляров (по умолчанию) | 2 | Сколько экземпляров акта составляется. Можно переопределить для отдельного акта в реестре.
Папка для готовых актов | Акты | Куда скрипт сохранит файлы Word. Папка создастся сама.
Шаблон имени файла | АОСР_{номер}_{дата} | Доступные подстановки: {номер} — № акта, {дата} — дата акта (ДД.ММ.ГГГГ), {работы} — первые 40 символов наименования работ.

## 2.Участники
Роль в комиссии | Организация | Должность | Фамилия И.О. | Документ о полномочиях (приказ) | № в нац. реестре специалистов (НРС)
Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля | ООО «СЗ Девелопмент» | инженер строительного контроля | Петров П.П. | приказ № 21-к от 15.01.2026 | С-77-123456
Представитель лица, осуществляющего строительство | ООО «ГенСтрой» | начальник участка | Сидоров С.С. | приказ № 7 от 09.01.2026 | С-77-654321
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | ООО «СубМонтаж» | прораб | Иванов И.И. | приказ № 3 от 09.01.2026
Note on A1: Выберите из выпадающего списка. В акте участники выводятся в этом же порядке.
Note on B1: Краткое наименование организации, которую представляет участник.
Note on C1: Например: инженер строительного контроля, прораб, главный инженер проекта.
Note on D1: Например: Иванов И.И.
Note on E1: Реквизиты приказа или доверенности, подтверждающих полномочия. Например: приказ № 14-к от 12.01.2026
Note on F1: Идентификационный номер в национальном реестре специалистов (НОСТРОЙ/НОПРИЗ), если есть. Можно оставить пустым.

## 3.Материалы
Код | Наименование материала / изделия | Тип документа о качестве | № документа | Дата документа | Примечание
М-1 | Бетон тяжёлый В25 W6 F150, ГОСТ 26633-2015 | Паспорт качества | ПК-118/26 | 2026-02-02 | ООО «БетонТрест», партия 118
М-2 | Арматура А500С Ø12, ГОСТ 34028-2016 | Сертификат соответствия | РОСС RU.АГ75.Н01234 | 2026-01-20 | ПАО «МеталлПрокат»
М-3 | Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная Технониколь № 24 | Сертификат соответствия | ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.00112/26 | 2026-01-15
Note on A1: Короткий код для ссылки из реестра актов: М-1, М-2… Должен быть уникальным.
Note on B1: Полное наименование с маркой/ГОСТ. Например: Бетон тяжёлый В25 W6 F150, ГОСТ 26633-2015.
Note on C1: Выберите из списка.
Note on D1: Номер сертификата, паспорта или декларации.
Note on E1: Формат ДД.ММ.ГГГГ. Скрипт проверит, что документ не «моложе» акта.
Note on F1: Производитель, партия, объём поставки — по желанию.

## 4.Реестр актов
№ акта | Дата акта | 1. Наименование скрытых работ | 2. Проектная документация (шифр, листы) | 3. Материалы (коды через запятую) | 4. Предъявленные документы (исп. схемы, испытания) | 5а. Дата начала работ | 5б. Дата окончания работ | 6. Нормативные документы и разделы ПД | 7. Разрешается производство последующих работ | Дополнительные сведения | Экз. | Приложения | Кем выполнены работы (если не по умолчанию) | Проверка
1 | 2026-02-25 | Армирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г | 2024-15-КЖ1, листы 5-8 | М-2 | Исполнительная схема армирования № 12 от 24.02.2026 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», разд. 5; СП 63.13330.2018; проект 2024-15-КЖ1 | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г |  |  | Исполнительная схема № 12 — 1 л. |  | ✔ OK
2 | 2026-03-06 | Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г | 2024-15-КЖ1, листы 5-8 | М-1 | Исполнительная схема № 13 от 05.03.2026; протокол испытаний бетона № 44 от 05.03.2026 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | СП 70.13330.2012, разд. 5; СП 63.13330.2018; проект 2024-15-КЖ1 | Гидроизоляция фундаментной плиты |  |  | Исполнительная схема № 13 — 1 л.; протокол № 44 — 2 л. |  | ✔ OK
Note on A1: Номер акта. Обычно сквозная нумерация: 1, 2, 3… или 1-АОСР.
Note on B1: Дата подписания акта. Не может быть раньше даты окончания работ!
Note on C1: Что именно освидетельствуется. Например: «Армирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г».
Note on D1: Шифр проекта и номера листов. Например: 2024-15-КЖ1, листы 5-8.
Note on E1: Коды из листа «3.Материалы» через запятую: М-1, М-2. Скрипт подставит полные наименования и реквизиты документов.
Note on F1: Исполнительные схемы, результаты испытаний, обследований. Например: «Исполнительная схема армирования № 12 от 20.02.2026».
Note on G1: Формат ДД.ММ.ГГГГ.
Note on H1: Формат ДД.ММ.ГГГГ. Не раньше даты начала.
Note on I1: СП, ГОСТ, разделы проектной документации. Например: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», разд. 5; СП 63.13330.2018.
Note on J1: Какие работы можно выполнять после подписания. Например: «Бетонирование фундаментной плиты в осях 1-5/А-Г».
Note on K1: Любые особые отметки. Можно оставить пустым.
Note on L1: Количество экземпляров. Пусто = значение по умолчанию с листа «1.Объект».
Note on M1: Перечень приложений к акту. Например: «Исполнительная схема № 12 — 1 л.».
Note on N1: Заполняйте, только если работы выполнял НЕ субподрядчик по умолчанию (лист «1.Объект»).
Note on O1: Автопроверка дат. Если видите ⚠ — исправьте даты до запуска скрипта.